财政预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见表

（ 2019预算年度）

| 评价项目： |  | 鹤山市土地整治规划（2016-2020年）方案编制 |  |  |  | 项目单位： |  | 鹤山市国土资源局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报金额： |  | 35.84万元 | 建议金额： |  | 35.84万元 |  | 评价指标得分（平均）： |  | 87 |
| 评价方式 | ■材料评审；□联席会修正；□实地走访二审；□现场答辩二审；□意见反馈修正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 | 评价说明 |  |  | 专家组综合评价意见 |  |  |  |  |  |
| 立 项 建 议 | 申报项目总体定性评价，审核项目立项依据、项目不可替代性，或是否同意立项的具体原因，建议项目是否立项等。评价指标平均得分≦60分，项目不予立项。 |  |  | 鹤山市土地整治规划（2016-2020年）方案编制项目是上一年度延续项目，完成土地整治项目规划工作等内容，根据《关于开展“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（粤国土资耕保发〔2015〕148号）立项，立项依据充分。 经评审，专家组同意该项目立项。 |  |  |  |  |  |
| 核 定 绩 效 目 标 | 核定项目总体绩效目标和具体绩效指标。绩效指标应包括产出、效益等指标。专家组可与预算单位商定绩效目标、绩效指标，或提出不予立项的建议。 |  |  | 核定项目绩效目标为： 1.总体绩效目标：落实上级规划提出的土地整治目标任务、统筹各类土地整治活动、明确土地整治项目实施时序、提出资金投入和安排计划、制定实施规划的保障措施。 2.具体绩效目标： （1）编制规划文本、规划说明、规划图件、规划附件、规划数据库光盘各5份； （2）成果文件符合TDT 1035-2013 县级土地整治规划编制规程等文件； （3）2018年6月底完成编制工作； （4）提高耕地等级，增加农民收入； （5）统筹城乡发展，加速农村新社区规划实施。 |  |  |  |  |  |
| 专 家 综 合 意 见 | 审核项目申报预算金额是否与绩效目标、绩效指标相关，指出存在的问题、改进意见和建议；提出项目预算的建议金额，供财政部门安排预算参考。 |  |  | 该项目申报预算金额是根据《鹤山市“十三五”土地整治规划编制服务合同》计算的，与绩效目标、绩效指标基本吻合。 根据鹤山市“十三五”土地整治规划编制服务合同，合同总金额为89.6万元，上一年度已支付53.76万元，剩余35.84万元资金申请本年度支付。项目编制工作已于2018年6月完成，按合同第九条已符合支付第三笔款条件。 综上，专家组建议该项目安排预算资金35.84万元。 |  |  |  |  |  |

专家组组长签章：房丹凤                          日期：2018-12-25