鹤山市市场监督管理局文件

鹤市场监管〔2018〕41号

关于印发鹤山市市场监督管理局2018年

“诚信示范街、示范店”创建工作方案的通知

各所、股、室，直属单位 ：

现将《鹤山市市场监督管理局2018年“诚信示范街、示范店”创建工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。如在执行过程中遇到问题，请径与市场规范管理股联系。

鹤山市市场监督管理局

2018年6月7日

鹤山市市场监督管理局2018年

“诚信示范街、示范店”创建工作方案

为贯彻落实市委、市政府创建广东省文明城市的工作部署，推进我市信用体系建设，营造公平有序的市场环境，根据《广东省文明城市测评体系》的要求以及《江门市“诚信示范街、示范店”评选管理办法》有关规定，结合本部门实际，特制定本方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，深化精神文明建设，深入开展鹤山市“诚信示范街、示范店”创建活动，坚持执政为民、科学监管理念，按照整顿和规范市场经济秩序的总体要求，着力在促进解决广大群众关心的“吃、穿、用”等方面存在的假冒伪劣问题上下功夫，为鹤山营造良好的市场秩序和经营服务环境。

二、活动目的

通过开展以诚实守信为主要内容的诚信示范店评选和诚信示范街建设，推动商业道德建设，引导商家严格自律、诚信守法经营，维护消费者的合法权益，营造公平有序的市场环境和良好的消费环境。

三、创建范围

（一）诚信示范街（1条）

在前三年创建基础上，经报市文明办批准，确定鹤山市大润发广场商业街为2018年“诚信示范街”新创建点名单，认真开展创建活动各项工作，并进一步完善新业路、鹤山广场、新天地中邦装饰广场、龙口河滨路“诚信示范街”创建后续监管。

（二）诚信示范店

以“诚信示范街”创建点所在商铺为试点，同步开展“诚信示范店”实施创建点创建。

四、工作内容

（一）诚信示范店创建活动日常监管措施

采用各种宣传方式，对鹤山市“诚信示范街、示范店”创建活动加大宣传力度，使我市市民、经营者对“诚信示范街、示范店” 创建活动广为知晓。

印制有关“诚信示范街”、“诚信示范店”的评选标准的宣传资料以及创建活动倡仪书、承诺书，派发给试点地段的所有商户，由属地市场监管所上门指导督促创建工作。

依托业务系统监管平台，属地市场监管所建立“诚信示范街、示范店”创建活动检查计划，将示范街内全部商户纳入检查对象范围，参照“诚信示范店”评选标准实施日常检查，在创建期内从着手宣传动员、检查督促至跟踪落实、达到标准，每月至少检查一次以上，并将相关工作情况、检查结果载入监管系统检查记录。每月25日前将工作进度和检查情况汇报给市局市场股，由市场股收集整理报送给市文明办。

（二）诚信示范街创建活动工作进度要求

诚信示范街要求试点街内达到“诚信示范店”标准的商户总数占总商户数的90%以上，由属地市场监管所负责督促试点街道及商店在2018年8月底前达到标准。市局按照“诚信示范街、示范店” 评选标准，加强对“诚信示范街、示范店”创建工作的检查督促，使以下各项创建工作按照以下进度保质保量完成：

1、回查新业路、鹤山广场、新天地中邦装饰广场、河滨路去年的“诚信示范店”。9月份，将2017年诚信示范店名单转发给各相关职能部门征求意见，对经营中存在一票否决情况或连续两次被扣分后得分均低于90分的店铺取消诚信店资格、实施摘牌，并向社会公布回查结果。

2、开展新业路、鹤山广场、新天地中邦装饰广场、河滨路诚信示范街后续申报评选。8月底前，由市局收集符合申报条件的新增经营户名单报市文明办。9月份，由市文明办组织各相关职能部门根据创建标准对新申报的商户进行评分，由市局将按照标分标准得分超过90分的商户名单集中推荐给市文明办审批，为该批商户申报“诚信示范店”称号。

3、开展大润发广场商业街诚信示范街创建。5月份开展宣传发动工作。6、7月份集中力量规范经营行为。8月份开始准备申报名单，填写申报表格，8月底报文明办。9月份运行评选系列程序。10月初公布评定为示范店经营户名单，并授予示范店荣誉牌。10月中旬2018年诚信示范街创建点举行揭牌仪式。

4、物色推荐我市若干店铺参加诚信示范店评选，相关手续和程序完全参照诚信示范街内店铺做法。

以上1-4项申报、评选有关工作同期、同步，合并开展。

五、组织领导

为保障创建活动顺利开展，成立鹤山市市场监管局“诚信示范街、示范店”创建工作领导小组，成员名单如下：

组  长：罗超华

副组长: 李伟安、任泽明、莫学明、林进恒

小组成员由各股、所、室主要负责人组成。

创建活动由市局办公室牵头，统筹协调好各部门工作；市场股负责跟踪落实，联合其他部门落实各项工作，确保工作顺利进行。

六、工作步骤

“诚信示范街、示范店”活动是一项长期的民心工程，意义重大，影响深远。2018年的“诚信示范街、示范店”活动，从现在开始，到2018年11月底结束，分为三个阶段进行：

（一）宣传发动阶段（2018年5月—2018年6月）

确定2018年“诚信示范街”试点名单，制订活动方案，分解落实任务。发动经营者积极参加“诚信示范店”的活动，签订承诺书，通过多种形式对全体市民和经营者进行宣传。

（二）集中创建阶段（2018年6月—8月）

按照实施方案中的职责分工，集中开展创建活动，对创建路段的商店进行执法检查，并按照评分标准指导商户完善有关设施和制度。

（三）总结验收阶段（2018年9月—11月）

1、评审公示

2018年9月初，市局综合本部门以及其他相关职能部门的意见按照评分表对每一家商户进行预评分。汇总推荐材料，将按照评分标准得分超过95分的商户名单集中推荐给市文明办审批，为该批商户申报“诚信示范店”称号，同时为该街道申报“诚信示范街” 称号。

2、挂牌

由市文明办审批确定“诚信示范街、示范店”名单，于2018年10月初授牌。

3、管理

由属地市场监管所对挂牌后的“诚信示范街、示范店”开展日常检查、动态监管，每季度检查一次，对诚信示范店经营过程中存在的轻微违法行为督促经营户限期纠正，对经营中存在评分表中需要扣分的情况载入专项检查记录，对经营中第一次被扣分后得分低于90分的店铺给予警告，对经营中存在一票否决情况或连续两次被扣分后得分均低于90分的店铺取消诚信店资格、实施摘牌，对经营中存在严重违法行为的依法查处，定期将有关情况报告市局，由市局报送市文明办。

4、长效管理机制

加强对诚信示范店牌匾及资格的管理，诚信示范店牌匾不得转让、出借、出租、赠与给他人使用。

“诚信示范街”创建完成后，每年9月由市文明办组织各相关职能部门根据创建标准对新申报的商户进行评分，由市局将按照标分标准得分超过90分的商户名单集中推荐给市文明办审批，为该批商户申报“诚信示范店”称号。

实施摘牌后的店铺经营者在摘牌一年后可参加“诚信示范店”重新申报。

七、工作要求

（一）加强领导，注重实效

加强创建活动的组织领导，防止活动流于形式。强化活动的可操作性与群众参与性，精心部署，确保活动取得实效。进一步增强工作的责任感和紧迫感，树立“一盘棋”思想和大局观念，立足鹤山实际，全力以赴配合政府做好“创文”的相关工作。

（二）完善机制，加强监管

要加强对创建活动工作总结，以推进创建活动法治化、规范化为目标，不断完善机制，形成监管方式方法制度化。强化守信企业的激励和失信企业的惩戒，营造诚信的消费市场环境。

（三）强化宣传，广泛推广

要通过多种形式，深入宣传“文明诚信”创建活动，进一步增强了诚信创建的主动性。并深入企业宣传，提升诚信意识。积极帮助经营户把好商品质量关，做好进销货台帐登记，重视售后服务跟踪等，引导商家逐步树立起诚信经营、信誉为本的经营理念。

（四）认真整理，完善报送

各单位要完善报送制度，指定一名分管领导具体负责，并指派一名联络员负责资料收集和整理工作。

附：鹤山市“诚信示范店”评选标准及责任单位

附件

鹤山市“诚信示范店”评选标准及责任单位

| 内 容 | 评 分 标 准 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1、商家依法领取有关证照，做到亮照经营。（10分） | 没有依法领取有关证照，扣10分，取消评定资格；没做到亮照经营，扣5分。 | 市场监管局 国税局 地税局 食药监局 烟草局 卫计局 文广新局 |
| 2、实行商品质量责任制，不以次充好，不掺杂使假，不经销“三无”商品、过期商品、失效和变质商品、假冒伪劣商品。（20分） | 没实行商品质量责任制，扣5分；以次充好，扣5分；掺杂使假，扣5分；经销“三无”商品，扣10分；经销过期商品，扣10分；经销失效和变质商品，扣10分；经销假冒伪劣商品，扣10分。 | 市场监管局 食药监局 烟草局 |
| 3、必须明码标价、标识出商品价格、产地、规格、等次等内容。质价相符，不搞价外收费，反对任何形式的虚假让利以及误导、诱导消费经营行为。（10分） | 没有明码标价，扣5分；产品标识不符合规范标准，扣5分；质价不相符，扣5分；搞价外收费，扣5分；虚假让利，扣5分。 | 发改局 市场监管局 |
| 4、遵守商业职业道德准则，严格服务标准，严格执行国家新修订的《消费者权益保护法》及相关规定，建议完善投诉纠纷处理办法，履行对消费者的各项服务承诺。（20分） | 没有遵守商业职业道德准则，严格服务标准，扣5分；没有执行新修订的《消费者权益保护法》及相关规定，扣5分；没有建立投诉纠纷处理办法，扣5分；没有履行对消费者的各项服务承诺，扣5分。 | 市场监管局 科工商务局 |
| 5、实行营业员、服务人员挂牌上岗。公布举报监督电话，保证投诉完结率达到100%。（20分） | 没有实行营业员、服务人员挂牌上岗，扣5分；没有公布举报监督电话，扣5分；投诉完结率没达到100%，扣10分。 | 市场监管局 科工商务局 |
| 6、不销售列入强制性产品管理目录未经3C认证或者假冒3C认证的产品；不销售列入生产许可证管理目录而未取得生产许可证（QS证）的产品。（10分） | 经销未经认证、无许可证的商品扣10分；销售假冒认证、假冒许可证的商品的扣10分。 | 市场监管局 食药监局 烟草局 |
| 7、对于需要计量出售的商品，做到器具准确，不短斤少两（10分） | 器具不准确的，扣5分；短斤少两的，扣5分。 | 市场监管局 |

（满分100分）

说明：1.没有依法领取有关证照，一票否决。

2.因同一违法经营行为连续两次以上被查处的，一票否决。

3.存在偷税漏税行为的，一票否决。

公开方式：主动公开

鹤山市市场监督管理局办公室                 2018年6月7日印发